## Sheet1
2018년도 네트워크게임프로그래밍 Term-Project 상세일정 계획표
1. 상세 계획표
월 | 주차 | 일 | 요일 | 작업자 | 업무내용 | 작업확인 (O, △, X)
11월 | 1주차 | 1 | 목 | 차지환
정민지
고송지
|  | 2 | 금 | 차지환 | 통신 프로토콜 제작
|  |  |  | 정민지 | 클라이언트 변수, 함수 수정
|  |  |  | 고송지 | 서버 Player 클래스 제작
|  | 3 | 토 | 차지환 | 통신 프로토콜 제작
|  |  |  | 정민지 | 클라이언트 변수, 함수 수정
|  |  |  | 고송지 | 서버 Bug 클래스 제작
|  | 4 | 일 | 차지환 | 통신 프로토콜 제작
|  |  |  | 정민지 | 클라이언트 변수, 함수 수정
|  |  |  | 고송지 | 서버 Item 클래스 제작
|  | 5 | 월 | 차지환 | 서버 gameSceneManager 클래스 제작
|  |  |  | 정민지 | 대기방 UI 제작
|  |  |  | 고송지 | 송신, 수신을 담당할 코드 작성
|  | 6 | 화 | 차지환 | 서버 gameSceneManager 클래스 제작
|  |  |  | 정민지 | 대기방(Lobby) 설계
|  |  |  | 고송지 | 송신, 수신을 담당할 코드 작성
|  | 7 | 수 | 차지환 | 일정회의 및 주간 개발 점검
정민지
고송지
| 2주차 | 8 | 목 | 차지환
정민지
고송지
|  | 9 | 금 | 차지환 | 충돌함수(PlayerCollisionCheck) 구현
|  |  |  | 정민지 | 대기방(Lobby) 구현
|  |  |  | 고송지 | 아이템함수(item_1~item_5) 구현
|  | 10 | 토 | 차지환 | 충돌함수(BugCollisionCheck) 구현
|  |  |  | 정민지 | 대기방(Lobby) 구현
|  |  |  | 고송지 | 아이템함수(item_6~item_10) 구현
|  | 11 | 일 | 차지환 | 충돌함수(ItemCollisionCheck) 구현
|  |  |  | 정민지 | 클라이언트 Scene 변경 연동(Lobby->gameScene)
|  |  |  | 고송지 | 통신 테스트
|  | 12 | 월 | 차지환 | 서버 멀티스레드 설계
정민지
고송지
|  | 13 | 화 | 차지환 | 서버 멀티스레드 구현
정민지
고송지
|  | 14 | 수 | 차지환 | 일정회의 및 주간 개발 점검
정민지
고송지
| 3주차 | 15 | 목 | 차지환
정민지
고송지
|  | 16 | 금 | 차지환 | 서버 멀티스레드 연동
정민지
고송지
|  | 17 | 토 | 차지환 | 통신테스트 및 서버 오류사항 수정
|  |  |  | 정민지 | 통신테스트 및 클라이언트 오류사항 수정
|  |  |  | 고송지 | 통신테스트 및 서버 오류사항 수정
|  | 18 | 일 | 차지환 | 접속처리 및 id 부여
|  |  |  | 정민지 | 클라이언트 초기화 작업 및 초기화 데이터 수신
|  |  |  | 고송지 | 서버 초기화 작업 및 초기화 데이터 송신
|  | 19 | 월 | 차지환 | 충돌체크 동기화
|  |  |  | 정민지 | 클라이언트와 대기방 연동
|  |  |  | 고송지 | 아이템 동기화
|  | 20 | 화 | 차지환 | 충돌체크 동기화
|  |  |  | 정민지 | 클라이언트와 대기방 연동
|  |  |  | 고송지 | 아이템 동기화
|  | 21 | 수 | 차지환 | 일정회의 및 주간 개발 점검
정민지
고송지
| 4주차 | 22 | 목 | 차지환
정민지
고송지
|  | 23 | 금 | 차지환 | 버그 동기화
|  |  |  | 정민지 | 클라이언트 키입력 패킷 전송 처리
|  |  |  | 고송지 | 플레이어 동기화
|  | 24 | 토 | 차지환 | 사망 패킷 연동
|  |  |  | 정민지 | 클라이언트 플레이어 사망 처리
|  |  |  | 고송지 | 플레이어 사망 데이터 전송
|  | 25 | 일 | 차지환 | 서버 게임 스코어 데이터 처리
|  |  |  | 정민지 | 클라이언트 일시정지 및 게임종료 구현
|  |  |  | 고송지 | 서버 게임종료 데이터 전송
|  | 26 | 월 | 차지환 | 1차 테스트 및 피드백
정민지
고송지
|  | 27 | 화 | 차지환 | 테스트 피드백 결과 수정
|  |  |  | 정민지 | 테스트 피드백 결과 수정
|  |  |  | 고송지 | 테스트 피드백 결과 수정
|  | 28 | 수 | 차지환 | 일정회의 및 주간 개발 점검
정민지
고송지
| 5주차 | 29 | 목 | 차지환
정민지
고송지
|  | 30 | 금 | 차지환 | 예외상황 처리 (플레이어 탈주 등)
정민지
고송지
12월 |  | 1 | 토 | 차지환 | 2차 테스트
정민지
고송지
|  | 2 | 일 | 차지환 | 수정된 리소스 서치
|  |  |  | 정민지 | 배경 사운드 및 이펙트 사운드 서치
|  |  |  | 고송지 | 배경 사운드 및 이펙트 사운드 서치
|  | 3 | 월 | 차지환 | 기말고사 준비
정민지
고송지
|  | 4 | 화 | 차지환 | 오류 수정 및 리팩터링(refactoring)
정민지
고송지
|  | 5 | 수 | 차지환 | 일정회의 및 주간 개발 점검
정민지
고송지
| 6주차 | 6 | 목 | 차지환
정민지
고송지
|  | 7 | 금 | 차지환 | 개발 중 추가 문서 종합
정민지
고송지
|  | 8 | 토 | 차지환 | 최종 테스트
정민지
고송지
|  | 9 | 일 | 차지환 | 최종 테스트 및 보고서 작성
정민지
고송지
|  | 10 | 월 | 차지환 | 최종 검수일
정민지
고송지